«Утверждаю»

Директор МУП ЖКХ

_____________  Мухаметзянов А.И.

«_____»____________2022 г.

План-проект

мероприятий по подготовке к работе объектов МУП ЖКХ г. Можга

в отопительном периоде 2022-2023 г.г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | Кол-во | Затраты тыс.руб. (без НДС) | Срок испол- нения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети к ж/д микрорайон Наговицынский, 25 | км. | Ø 63 - 0,05 | 7,8 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 2 | Капитальный ремонт транзитной трубы через подвал ж/д №41 по ул. Труда | км. | Ø 63 - 0,20 | 31,2 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети к Лесхозу по лесному массиву от ВК186 до ВК187 | км. | Ø 63 – 0,12 | 18,72 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Родниковой далее по ул. Чебершурской до ул. Наговицына и по пер. Новому от ВК45 до ВК42 | км. | Ø 63 – 0,460 | 71,76 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 5 | Капитальный ремонт от пер. Киршина далее по ул. Бабкина и пер. Торфяного до ул. Торфяной | км. | Ø 63 - 0,20 | 31,2 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Наговицына далее по ул. Весенней между ВК36 и ВК 425 | км. | Ø 110 - 0,035 | 74,81 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Красной, 129 через реку Мутовка | км. | Ø 110 - 0,060 | 63,0 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети на Детский сад №27 | км. | Ø 110 - 0,036 | 20,38 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной сети на Медучилище | км. | Ø 63 - 0,025 | 3,9 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети на МКД по ул. Карбышева | км. | Ø 63 - 0,025 | 3,9 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводной сети на МКД по ул. Весенняя 12 | км. | Ø 63 - 0,015 | 2,34 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной сети на МКД по ул. Дружбы, 19 | км. | Ø 63 – 0,015 | 2,34 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводной сети от жилого дома по ул. Луговой, 63 далее по ул. Луговой до ж/д №71 по ул. Луговой | км. | Ø 63 – 0,12 | 18,72 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бабкина от переулка Казанского до переулка Станционного, 12 и по переулку Станционному от ж/д 12 до ж/д 21 | км. | Ø110 – 0,650 | 254,78 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 15 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Районной | км. | Ø110 – 0,500 | 135,98 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 16 | Капитальный ремонт водопроводной сети поул. Единства от ул. Труда до ул. Фрунзе | км. | Ø110-0,300 | 117,59 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 17 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Короленко далее по ул. Санаторной до ул. Красной | км. | Ø110-0,240 | 94,10 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 18 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Наговицына от ул. Пролетарской до Бизнес центра | км. | Ø225-0,230 | 335,30 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 19 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Наговицына от ул. Вешнякова до ВК у ж/д №15 микрорайон Наговицынский | км. | Ø225-0,770 | 1323,40 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 20 | Диспетчеризация артезианских скважин №15,26,46,47 | шт. | 4 |  | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 21 | Установка узлов учёта ХВС на скважинах | шт. | 5 | 100,82 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 22 | Капитальный ремонт канализационной трубы по ул. Горбунова до пер. Паркового | км. | Ø250 - 0,250 | 429,68 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| 23 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт. | 15 | 314,235 | май, ноябрь | Сабирзянов Г.Р. |
| II. Хозяйство коммунальных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1, ИТП-1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-102 до жилого дома №35, мик.Наговицынский | км. | Ø159 – 0,200 (сталь) | 345,79 | май, сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И. |
| 2. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 3,990 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И. |
| 3. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 34 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И. |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7 до ТК-177 по пр.Крылова | км. | Трубы РЕRT Ø90 – 0,350 | 469,17 | май, сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
| 2. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК19 до ТК-5 по ул.Ленина |  | Трубы Ø159 – 0,100 (сталь) | 172,89 | май, сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
| 3. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 3,479 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
| 4. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 27 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 1,236 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 12 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт тепловой изоляции от котельной №4 до теплового пункта на территории ЦРБ |  | Минвата-5,58м3 стеклоткань-76,79м2, сталь листовая0,5т-80,76м2 | 50,0(УЗ) | сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
| 2. | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 |  | Ø219 – 0,050 | 67,397 (Труба в наличии) | май-сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
| 3. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 9,069 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
| 4. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 32 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
|  | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16 до ж/дома №1 в пос.Восточный. | км. | Ø57 – 0,092 | 41,311 (Труба в наличии) | май, сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
| 5. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 2,799 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
| 6. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 24 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
|  | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт наземной сети отопления и ГВС идущая к жилым домам по ул.Казанской,19,21 и ул.Привокзальная,8,12. | км. | Трубы сталь Ø89 – 0,220 Ø76 – 0,129 Ø57 – 0,120 ГВС (Трубы РЕRT) Ø57 – 0,216 Ø40 – 0,065 Ø32 – 0,125 Ø25 – 0,060 | 511,347 | май-сентябрь | Зыкин В.А. Лебедев С.Я. |
| 2. | Капитальный ремонт наземной сети отопления и ГВС от ТК-7 ул.Устюжанина,24 до ТК-11, ул.Устюжанина,28 | км. | Трубы РЕRT Ø110 – 0,300 ГВС Ø57 – 0,300 | 559,62 | май-сентябрь | Зыкин В.А. Лебедев С.Я. |
| 3. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 11,755 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Лебедев С.Я. |
| 4. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 27 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Лебедев С.Я. |
|  | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 0,469 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 8 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
|  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт сети ГВС от ТК-93 до ТК-146 по ул.Наговицына. | км. | Трубы РЕRT Ø 110 – 0,115 Ø 90 – 0,115 | 310,90 | май-сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
| 2. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-10 доТК-11 по ул.Наговицына | км. | Трубы РЕRT Ø 110 – 0,250 | 337,936 | май-сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
| 3. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 7,559 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
| 4. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 34 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А Хадыев Р.Г. |
|  | Котельная № 9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-14/1 через ТЦ Ермак до ТК-119 по ул.Наговицына | км. | Трубы (сталь) Ø159 – 0,200 | 345,79 | май-сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
| 2. | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-30 возле Дом быта до ТК-124 по ул.Наговицына. | км. | Ø219 – 0,210 | 209,843 (труба в наличии) | май-сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
| 3. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 3,436 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
| 4. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 22 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
|  | Котельная № 10 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 0,701 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Лебедев С.Я. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 8 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Лебедев С.Я. |
|  | Котельная № 11 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 1,915 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 18 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
|  | Котельная № 12 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-45 до ТК-46, от ТК-46 до ж/дома №4 мик. Вешняковский | км. | Трубы (сталь) Ø76 – 0,050 Ø40 – 0,140 ГВС (РЕRT) Ø75 – 0,023 Ø50 – 0,100 Ø32 – 0,076 | 308,136 | май-сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И |
| 2. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 12,320 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И |
| 3. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 34 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И |
| 4. | Реконструкция ЦТП-6, под установку котельной | шт. | 1 | 7000,0 | май-сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И |
|  | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт магистральной сети отопления и ГВС от ТК-2 до ТК-10, мик.Компрессорный. | км. | Трубы (РЕRT) Ø110 – 0,134 ГВС Ø57 – 0,134 | 298,465 | август | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 2. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 2,841 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 3. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 24 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
|  | Котельная № 14 |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 12 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Семакин А.И. |
|  | Котельная № 15 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 0,070 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
|  | Котельная № 16 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 1,747 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А.М. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 16 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А Минахметов А. М. |
|  | Котельная № 17 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от котельной №17 по ул.Фалалеева |  | Ø110 – 0,112 Ø76 – 0,036 Ø57 – 0,004 ГВС Ø57 – 0,088 Ø40 – 0,052 Ø32 – 0,012 | 308,136 УЗ | май, сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
| 2. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 1,068 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
| 3. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. |  | 12 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Потапов А.Н. |
|  | Котельная №18 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 0,168 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 8 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
|  | Котельная №19 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 0,772 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 8 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
|  | Котельная №20 |  |  |  |  |  |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 0,168 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 2. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 10 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
|  | Котельная №21 |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС, мик.Элеваторский | км. | Ø108 -0,272 Ø89-0,091 Ø76 -0,023 Ø57 -0,214 Ø40 -0,036 Ø32 -0,065 ГВС Ø76-0,444 Ø57- 0,362 Ø40-0,054 Ø32-0,290 Ø20-0,075 | 1053,320 (УЗ) | июль | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 2. | Гидравлическое испытание тепловых сетей. | км. | 0,168 |  | май, сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 3. | Текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры. | шт. | 16 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
|  | Ремонтная группа |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-24 до ТК-26 по ул.Горбунова | км. | Ø110– 0,270 | 364,971 | Май-июнь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 2. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-73 около ж/д №,39 до ТК-71 около ж/д №28 по ул. Труда | км. | Ø159 – 0,300 | 471,779 | Май-июнь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 3. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС по пер.Речному | км. | Ø108 -0, 275 ГВС Ø76-0,085 Ø57- 0,085 Ø40-0,100 | 613,520 | июль | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
| 5. | Ревизия запорных арматур. | шт. | 35 |  | май-сентябрь | Зыкин В.А. Воронцов С.Г. |
|  | Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1. | Гос.поверка газовых счетчиков | шт. | 21 | -«- | май-июль | Зыкин В.А Лебедев С.Я. |
| 2. | Замена газового счетчика в котельной №8 | шт. | 1 | -«- | август | Зыкин В.А Лебедев С.Я. |
| 3. | Ревизия газового оборудования. | шт. | 56 | -«- | май-сентябрь | Зыкин В.А Лебедев С.Я. |

Главный инженер                                                                         Шамсутдинов Р.В.